## 01 Dashboard
SGUEES ¦ Fase 1 (MVP 2027) ¦ Un solo proceso
Alineado al Informe julio 2026 - Universidad Evangelica de El Salvador - DTI
Arriba: corte oficial ¦ Centro: DRF consolidado por area + opciones ¦ Por hacer = 0% de avance ¦ Acta = Acuerdos del Directorio Ejecutivo
PROYECTO A 2028 |  |  | FASES ABIERTAS T2 |  |  | DISENO / FUNDACION |  | DESARROLLO CTD |  |  | IDENTIFICACION DICA
17% |  |  | 48% |  |  | 85% |  | 8% |  |  | 89.5%
Corte T2 (oficial) |  |  | Ident + Anal + Diseno + Desarrollo |  |  | Arquitectura, seguridad, estandar |  | Oficial ciclo; no es el % DRF |  |  | No es avance de modulo
Avance tecnico por area (DRF vs sistema cuando hay RF; si no, DevManual) | [7 empty] | Kanban backlog
TALENTO HUMANO |  |  | CONTAB. Y FINANZAS |  |  | ACADEMICO |  | En desarrollo | En integracion | En analisis | Definicion | Por hacer
25% |  |  | 30.25% |  |  | 3.5% |  | 6 | 1 | 4 | 0 | 3
T2 oficial 8% |  |  | T2 oficial 6% |  |  | T2 oficial 4%
Avance DRF consolidado por area ¦ alimente estados en hoja 09 | [12 empty] | Frente | Avance
DRF TALENTO HUMANO |  |  | DRF CONTAB. Y FINANZAS |  |  | DRF ACADEMICO |  | OPCIONES EN SISTEMA |  |  |  |  | Talento Humano | 25%
39.29% |  |  | Sin DRF |  |  | Sin DRF |  | 108 |  |  |  |  | Contabilidad y Finanzas | 30.25%
[13 empty] | Academico | 3.5%
Promedio RF del area |  |  | Sin DRF = no hay RF cargados |  |  | Sin DRF = no hay RF cargados |  | Total pantallas hoja 08
Opciones ya en SGUEES (conteo por modulo)
Seleccion | Planilla | Contabilidad | Bancos | Compras | General | Seguridad | Detalle en hoja 08
18 | 3 | 30 | 20 | 19 | 10 | 8
Ciclo de vida (corte oficial)
Identificacion | Analisis DRF | Diseno | Desarrollo | Pruebas | Implementacion | Mantenimiento
89.5% | 8% | 85% | 8% | 0% | 0% | 0%
Avance por procedimiento
Procedimiento | Area | Estado | Avance | DRF
Seleccion y contratacion | Talento Humano | En desarrollo | 25% | Cargado
Descriptor de puesto | Talento Humano | En desarrollo | 70% | Cargado
Expediente de empleado | Talento Humano | En analisis | 2% | Pendiente
Planilla (nucleo) | Talento Humano | En desarrollo | 3% | Pendiente
Contabilidad | Contabilidad y Finanzas | En desarrollo | 45% | Pendiente
Caja y bancos | Contabilidad y Finanzas | En desarrollo | 25% | Pendiente
Cuentas por pagar / Pagos | Contabilidad y Finanzas | En desarrollo | 6% | Pendiente
Conciliacion bancaria | Contabilidad y Finanzas | En analisis | 45% | Pendiente
Admision | Academico | En analisis | 5% | Pendiente
Nuevo ingreso | Academico | Por hacer | 0% | Pendiente
Socioeconomico | Academico | Por hacer | 0% | Pendiente
Matricula | Academico | Por hacer | 0% | Pendiente
Solicitud de becas | Academico | En analisis | 2% | Pendiente
Compras (catalogos y documentos visibles) | Plataforma | En integracion | 20% | Pendiente
Ing. Jonathan Avalos ¦ Doc 02 ¦ Corte T2 2026 ¦ Fase 1 = MVP 2027 ¦ Alimentar hojas 08 y 09 ¦ Identificacion DICA no es avance de modulo
kpi_proyecto | 17%
kpi_abiertas | 48%
kpi_diseno | 85%
kpi_dev | 8%
kpi_th | 25%
kpi_cf | 30.25%
kpi_ac | 3.5%
kpi_drf_th | 0.39286
kpi_drf_cf | Sin DRF
kpi_drf_ac | Sin DRF
kpi_opt | 108

## 02 Backlog
BACKLOG SGUEES ¦ Tablero de procedimientos y avance
FASE 1 = MVP 2027. Escriba el % en Desarrollo (75%, 80%...). Avance copia ese valor. Por hacer = Avance 0%.
Avance de modulo = Desarrollo. Identificacion DICA no cuenta. Hoja 09 = detalle DRF (no calcula este %).
Cadena: Identificacion (DICA) -> Analisis DRF (STI) -> Diseno -> Desarrollo -> Pruebas -> Implementacion
ID | Area | Procedimiento | Modulo SGUEES | Fase | Prioridad | Estado | Identificacion | AnalisisDRF | Diseno | Desarrollo | Pruebas | Implementacion | Avance | Evidencia en sistema | Notas | DevManual
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | SC_ | Fase 1 MVP 2027 | A | En desarrollo | 100% | 90% | 40% | 25% | 0% | 0% | 25% | DRF-TH-SC VF; 18 pantallas SC_; RF 01-03 parcial; RF 04-10 no iniciados | Desarrollo se calcula desde hoja 09 (promedio RF; catalogos no inflan) | 15%
TH-02 | Talento Humano | Descriptor de puesto | SC_ | Fase 1 MVP 2027 | A | En desarrollo | 100% | 90% | 85% | 70% | 0% | 0% | 70% | DRF Descriptor VF; /sc-descriptor-puesto; falta flujo JI/TH observar y reactivar/inactivar | Desarrollo = promedio RF nucleo (no incluye asignacion colaboradores ni doc firmado) | 12%
TH-03 | Talento Humano | Expediente de empleado | PLA_ / nuevo | Fase 1 MVP 2027 | A | En analisis | 100% | 8% | 10% | 2% | 0% | 0% | 2% | Sin pantalla ERP de expediente | Proceso definido; falta DRF y desarrollo | 2%
TH-04 | Talento Humano | Planilla (nucleo) | PLA_ | Fase 1 MVP 2027 | A | En desarrollo | 100% | 8% | 20% | 3% | 0% | 0% | 3% | 3 catalogos: puesto; tipo puesto; nivel academico | Nucleo MVP; falta nomina y pago | 3%
CF-01 | Contabilidad y Finanzas | Contabilidad | CON_ | Fase 1 MVP 2027 | A | En desarrollo | 100% | 50% | 50% | 45% | 0% | 0% | 45% | Partidas; catalogos; cierre; reportes legales | Base visible; flujos aun en construccion | 9%
CF-02 | Contabilidad y Finanzas | Caja y bancos | BAN_ | Fase 1 MVP 2027 | A | En desarrollo | 100% | 8% | 30% | 25% | 0% | 0% | 25% | Cheques; documentos; conciliacion; reportes | Tesoreria en construccion | 7%
CF-03 | Contabilidad y Finanzas | Cuentas por pagar / Pagos | COM_ / CON_ | Fase 1 MVP 2027 | A | En desarrollo | 100% | 8% | 25% | 6% | 0% | 0% | 6% | Documentos y OC de Compras como insumo | CxP/Pagos prioridad A; ciclo AP incompleto | 6%
CF-04 | Contabilidad y Finanzas | Conciliacion bancaria | BAN_ | Fase 1 MVP 2027 | A | En analisis | 100% | 8% | 20% | 45% | 0% | 0% | 45% | Pantalla /ban-concilia-bancaria | Incluida en prioridad A Finanzas (CTD jul 2026) | 2%
AC-01 | Academico | Admision | Pendiente / CLASS | Fase 1 MVP 2027 | A | En analisis | 100% | 8% | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | Demo CTD incluye Admision | Inicio visible; operacion actual en CLASS | 5%
AC-02 | Academico | Nuevo ingreso | Pendiente / CLASS | Fase 1 MVP 2027 | A | Por hacer | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin modulo academico en SPA | Por hacer: avance 0 hasta que inicie analisis o desarrollo | 0%
AC-03 | Academico | Socioeconomico | Pendiente / CLASS | Fase 1 MVP 2027 | A | Por hacer | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin modulo en SGUEES | Por hacer: avance 0 hasta que inicie analisis o desarrollo | 0%
AC-04 | Academico | Matricula | Pendiente / CLASS | Fase 1 MVP 2027 | A | Por hacer | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin modulo academico en SPA | Por hacer: avance 0 hasta que inicie analisis o desarrollo | 0%
AC-05 | Academico | Solicitud de becas | Pendiente / CLASS | Fase 1 MVP 2027 | A | En analisis | 100% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | Procedimiento documentado | Incluido por alcance institucional; no es nucleo MVP T1-T2 2027 | 2%
PL-01 | Plataforma | Compras (catalogos y documentos visibles) | COM_ | Fase 1 MVP 2027 | B | En integracion | 100% | 40% | 50% | 20% | 10% | 30% | 20% | 19 pantallas Shop ya construidas; misma tecnologia SPA+API | Se pasa a SGUEES y se valida. No cierra la Fase 1 del ERP | 20%

## 03 Ciclo de vida
UN SOLO PROCESO ¦ Ciclo de vida SGUEES hacia 2028
Fuente: Informe julio 2026. Estos % oficiales NO se pisan con el avance tecnico DRF.
Proyecto total a 2028 | 17% | Fases abiertas T2 (Ident+Anal+Diseno+Desarrollo) |  | 48%
ID | Fase del ciclo | Que incluye | Periodo | AvanceT2 | Estado | 2026 H1 | 2026 H2 | 2027 H1 | 2027 H2 | 2028 H1 | 2028 H2
C1 | 1. Identificacion de procedimientos | DICA: actualizacion del manual. Priorizacion DTI. Este % no es avance de modulos. | 2026 | 89.5% | En curso
C2 | 2. Analisis de requerimientos (DRF) | Producto DRF sobre procedimientos priorizados. 3 areas abiertas. | 2026-2028 | 8% | En curso
C3 | 3. Diseno y planificacion (fundacion tecnica) | Arquitectura; seguridad; estandar de desarrollo; ambientes. | 2026 | 85% | En curso
C4 | 4. Desarrollo | Base y catalogos visibles; flujos de negocio aun en construccion. | 2026-2028 | 8% | En curso
C5 | 5. Pruebas | UAT y prototipo funcional MVP. | 2027-2028 | 0% | Planificado
C6 | 6. Implementacion | Puesta en marcha del MVP y oleadas siguientes. | 2027-2028 | 0% | Planificado
C7 | 7. Mantenimiento y soporte | Operacion continua post implementacion. | 2028 | 0% | Pendiente
Fundacion tecnica (dentro de Diseno y planificacion, 85%)
Componente | Que cubre | Estado | Avance
Arquitectura SPA + API + BD | Angular 18, .NET 8, SQL 192.168.0.250 | En curso | 85%
Seguridad y menu | JWT, SEG_*, permisos por opcion | En curso | 85%
Estandar de desarrollo | Patron mtto A+/A+P, plantillas STI | En curso | 80%
Ambiente productivo | wsclass.uees.edu.sv / scc-API | En curso | 85%
Compras (integracion; no cierra Fase 1) | Modulo ya construido; se pasa a SGUEES y se valida | En curso | 20%
MVP 2027 (T1-T2) = alcance de la FASE 1 del ERP
Area | Procedimientos prioridad A
Talento Humano | Seleccion y contratacion ¦ Descriptor ¦ Expediente ¦ Planillas (nucleo)
Contabilidad y Finanzas | Contabilidad ¦ Caja y bancos ¦ CxP/Pagos ¦ Conciliacion
Academico | Admision ¦ Socioeconomico ¦ Nuevo ingreso ¦ Flujo hasta matricula
Leyenda Gantt: ambar = en curso ¦ azul = planificado ¦ gris = pendiente ¦ Identificacion DICA no es avance de modulo

## 04 Talento Humano
TALENTO HUMANO ¦ FASE 1 MVP 2027
DRF cargados: Seleccion VF y Descriptor VF. Corte T2 oficial TH 8% (no se pisa). Avance de area = desarrollo tecnico.
Avance tecnico del area | 25% | (promedio Desarrollo; con DRF = promedio RF)
ID | Procedimiento | Modulo | Estado | Identificacion | AnalisisDRF | Diseno | Desarrollo | Pruebas | Implementacion | Avance | Evidencia
TH-01 | Seleccion y contratacion | SC_ | En desarrollo | 100% | 90% | 40% | 25% | 0% | 0% | 25% | DRF-TH-SC VF; 18 pantallas SC_; RF 01-03 parcial; RF 04-10 no iniciados
TH-02 | Descriptor de puesto | SC_ | En desarrollo | 100% | 90% | 85% | 70% | 0% | 0% | 70% | DRF Descriptor VF; /sc-descriptor-puesto; RF 01-03/05/07 parcial; RF 04 y 06 no
TH-03 | Expediente de empleado | PLA_ / nuevo | En analisis | 100% | 8% | 10% | 2% | 0% | 0% | 2% | Sin pantalla ERP de expediente
TH-04 | Planilla (nucleo) | PLA_ | En desarrollo | 100% | 8% | 20% | 3% | 0% | 0% | 3% | 3 catalogos: puesto; tipo puesto; nivel academico
Detalle DRF vs sistema (solo RF; CAT no entra al %)
ID | Procedimiento | RF construidos | RF parciales | RF no iniciados | Avance RF | Catalogos OK | Opciones en sistema
TH-01 | Seleccion y contratacion | 1 | 2 | 6 | 22.22% | 4 | 9
TH-02 | Descriptor de puesto | 2 | 3 | 0 | 70% | 3 | 12
TH-03 | Expediente de empleado | 0 | 0 | 0 | Sin DRF | 0 | 0
TH-04 | Planilla (nucleo) | 0 | 0 | 0 | Sin DRF | 0 | 4

## 05 Contabilidad Finanzas
CONTABILIDAD Y FINANZAS ¦ FASE 1 MVP 2027
Sin DRF de CON/BAN aun: el % usa DevManual. Corte T2 oficial Finanzas 6%. Cargar DRF en hoja 09 reemplazando RF-00.
Avance tecnico del area | 30.25% | (promedio Desarrollo; con DRF = promedio RF)
ID | Procedimiento | Modulo | Estado | Identificacion | AnalisisDRF | Diseno | Desarrollo | Pruebas | Implementacion | Avance | Evidencia
CF-01 | Contabilidad | CON_ | En desarrollo | 100% | 50% | 50% | 45% | 0% | 0% | 45% | Partidas; catalogos; cierre; reportes legales
CF-02 | Caja y bancos | BAN_ | En desarrollo | 100% | 8% | 30% | 25% | 0% | 0% | 25% | Cheques; documentos; conciliacion; reportes
CF-03 | Cuentas por pagar / Pagos | COM_ / CON_ | En desarrollo | 100% | 8% | 25% | 6% | 0% | 0% | 6% | Documentos y OC de Compras como insumo
CF-04 | Conciliacion bancaria | BAN_ | En analisis | 100% | 8% | 20% | 45% | 0% | 0% | 45% | Pantalla /ban-concilia-bancaria

## 06 Academico
ACADEMICO ¦ FASE 1 MVP 2027
Sin DRF academico aun. Operacion actual en CLASS. Corte CTD T2 oficial Academico 4%.
Avance tecnico del area | 3.5% | (promedio Desarrollo; con DRF = promedio RF)
ID | Procedimiento | Modulo | Estado | Identificacion | AnalisisDRF | Diseno | Desarrollo | Pruebas | Implementacion | Avance | Evidencia
AC-01 | Admision | Pendiente / CLASS | En analisis | 100% | 8% | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | Demo incluye Admision
AC-02 | Nuevo ingreso | Pendiente / CLASS | Por hacer | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin modulo academico en SPA
AC-03 | Socioeconomico | Pendiente / CLASS | Por hacer | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin modulo en SGUEES
AC-04 | Matricula | Pendiente / CLASS | Por hacer | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin modulo academico en SPA
AC-05 | Solicitud de becas | Pendiente / CLASS | Definicion | 100% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | Procedimiento documentado

## 07 Como actualizar (hidden)
Como actualizar este tablero
Este archivo es el cronograma vivo. Hay dos lecturas de avance que no se mezclan.
A | Corte CTD T2 2026 (oficial): proyecto 17% a 2028; fases abiertas 48%; TH 8%; Finanzas 6%; Academico 4%. Se edita en 03 Ciclo de vida.
B | Avance tecnico (alimentable): promedio de RF del DRF vs lo construido en SGUEES. Construido=100%; Parcial=50%; No iniciado=0%. Los catalogos (CAT) no inflan el %. Se edita en 09 DRF cobertura.
C | Identificacion DICA (89.5%) NO es avance de modulo. El avance de modulo en el dashboard es Desarrollo (tecnico si hay DRF; si no, el % manual del backlog).
D | FASE 1 = MVP 2027. Un solo proceso: Identificacion -> Analisis DRF -> Diseno/fundacion -> Desarrollo -> Pruebas -> Implementacion -> Mantenimiento.
E | El acta del proyecto es el PDF Acuerdos del Directorio Ejecutivo.
Como alimentar el avance (sin regenerar, en Excel)
1 | Hoja 09: cambie Estado del RF (Construido / Parcial / No iniciado). AvanceRF y el Desarrollo del backlog se recalculan.
2 | Nuevo DRF (expediente, planilla, CON, BAN, academico): borre la fila RF-00 de ese BacklogID y agregue RF-01, RF-02... con TipoReq=RF. Tabla: clic en la ultima celda y Tab.
3 | Catalogos de apoyo: TipoReq=CAT. Sirven de inventario; no entran al % de Desarrollo.
4 | Nueva pantalla en SGUEES: agregue fila en hoja 08 (Modulo, Ruta, Titulo, Tipo, EstadoSistema, BacklogID).
5 | Procedimiento nuevo: fila en 02 Backlog (ID TH-05 / CF-05 / AC-06...) y filas RF en 09.
6 | Estado Por hacer: Desarrollo y Avance quedan en 0% (dashboard y backlog). No use un % de identificacion DICA como avance de modulo.
7 | Datos > Actualizar todo si una formula queda en cache. No edite las celdas % del Dashboard: son formulas.
Regenerar desde CSV (cuando llegue un lote de DRF)
Edite drf-cobertura.csv y opciones-sistema.csv (UTF-8). Luego:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "DOCS\AUDITORIA\scripts\Generar-02-Cronograma-Dashboard.ps1"
Estados del backlog
Hecho | Entregado / en produccion o cerrado
En integracion | Modulo ya construido (misma tecnologia); se pasa a SGUEES y se valida. Caso: Compras.
En desarrollo | Hay pantallas o codigo en curso
En analisis | Proceso definido; diseno/requerimientos abiertos
Definicion | Solo levantamiento de procedimiento
Por hacer | Sin trabajo de sistema. Avance de modulo = 0% (no se muestra progreso).
Estados de un RF (hoja 09)
Construido | Cubre el RF del DRF (100%)
Parcial | Hay pantalla o flujo, faltan reglas o estados (50%)
No iniciado | El DRF lo pide y no hay opcion (0%)
Sin DRF | Aun no se cargo el documento; no entra al promedio

## 08 Opciones sistema
OPCIONES YA EN SGUEES ¦ Inventario de pantallas
Fuente: routing SPA. Agregue filas cuando entre una pantalla nueva. Filtro por Modulo o BacklogID.
Total opciones | 108
Modulo | Ruta | Titulo | Tipo | EstadoSistema | BacklogID
Compras | /com-proveedor | Registro de Proveedores | Catalogo | En sistema | PL-01
Compras | /com-proveedor-actu | Actualizar Datos Proveedor | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-unidad-medida | Unidades de Medida | Catalogo | En sistema | PL-01
Compras | /com-soli-cotizacion | Solicitudes de Cotizaciones | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-cotizacion | Oportunidades para Cotizar | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-cuadro-comparativo | Cuadros Comparativos | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-cuadro-comparativo-autoriza | Autorizar Cuadros Comparativos | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-cuadro-comparativo-config-autorizaciones | Configuracion de Autorizaciones | Configuracion | En sistema | PL-01
Compras | /com-orden-compra | Orden de Compra | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-documento | Documentos por Compras | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-documento-desaplicar | Des-aplicar Doc. Compras | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-documento-anular | Anular Comprobantes Ret. | Proceso | En sistema | PL-01
Compras | /com-condicion-pago | Condiciones de Pago | Catalogo | En sistema | PL-01
Compras | /com-tipo-doc-fisico | Tipos de Doc. Fisicos | Catalogo | En sistema | PL-01
Compras | /com-tipo-soli-cotiza | Tipo de Sol. Cotizacion | Catalogo | En sistema | PL-01
Compras | /com-banco | Bancos (Compras) | Catalogo | En sistema | PL-01
Compras | /com-parametro | Parametros de Compras | Configuracion | En sistema | PL-01
Compras | /com-cotizacion-consulta | Consulta de Cotizaciones | Consulta | En sistema | PL-01
Compras | /com-bitacora | Bitacora | Consulta | En sistema | PL-01
Seleccion | /sc-tipo-vacante | Tipo de Vacante | Catalogo | En sistema | TH-01
Seleccion | /sc-requisicion-personal | Requisicion de personal | Proceso | En sistema | TH-01
Seleccion | /sc-requisicion-observadores | Requisicion Observadores | Proceso | En sistema | TH-01
Seleccion | /sc-tipo-modalidad | Tipo de modalidad | Catalogo | En sistema | TH-01
Seleccion | /sc-tipo-contratacion | Tipo de Contratacion | Catalogo | En sistema | TH-01
Seleccion | /sc-solicitud-empleo | Solicitud de Empleo | Proceso | En sistema | TH-01
Seleccion | /sc-descriptor-puesto | Descriptor de Puesto | Proceso | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-organigrama-estructural-unidades | Organigrama institucional | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-organigrama-estructural-nivel | Niveles del Organigrama | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-competencias-tecnicas | Competencias Tecnicas | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-competencias-conductuales | Competencias Conductuales | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-responsabilidad-cargo | Responsabilidad de Cargo | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-riesgo-puesto | Riesgo de Puesto | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-induccion | Induccion | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-frecuencia | Frecuencia | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-requerimiento-organizacional | Requerimiento Organizacional | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-disponibilidad-horario | Disponibilidad de Horario | Catalogo | En sistema | TH-02
Seleccion | /sc-impacto-economico | Impacto Economico | Catalogo | En sistema | TH-02
Planilla | /pla-nivel-academico | Nivel Academico | Catalogo | En sistema | TH-04
Planilla | /pla-tipo-puesto | Tipo de Puesto | Catalogo | En sistema | TH-04
Planilla | /pla-puesto | Puesto | Catalogo | En sistema | TH-04
Contabilidad | /con-partida | Partidas Contables | Proceso | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-partida-aplicar | Partidas a Aplicar | Proceso | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-partida-desaplicar | Partidas a Des-Aplicar | Proceso | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-partida-anular | Partidas a Anular | Proceso | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-partida-modelo | Partidas Modelo | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-partida-modelo-seleccion | Generar Partida desde Modelo | Proceso | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-cierre-apertura | Cierre y Apertura de Periodos | Proceso | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-catalogo-cuenta | Catalogo de Cuentas | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-catalogo-cuenta-centro-costo | Cuentas por Centro Costo | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-centro-costo | Centros de Costo | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-tipo-centro-costo | Tipos Centro Costo | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-catalogo-presupuesto | Presupuestos | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-rubro | Rubros Contables | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-periodo-contable | Periodos Contables | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-clase-partida | Clases de Partida | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-area-funcional | Configuracion Area Funcional | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-division | Divisiones | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-gerencia | Gerencias | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-departamento | Departamentos Contables | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-seccion | Secciones | Catalogo | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-parametro | Parametros Contabilidad | Configuracion | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-contabilidad-importar-excel | Importar catalogos contables | Proceso | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-reporte-libro-diario-auxiliar | Libro Diario Auxiliar | Reporte | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-reporte-libro-diario-mayor | Libro Diario Mayor | Reporte | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-reporte-balance-comprobacion | Balance de Comprobacion | Reporte | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-reporte-balance-general | Balance General | Reporte | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-reporte-estado-resultados | Estado de Resultados | Reporte | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-reporte-libro-diario-auxiliar-mes | Libro Diario Auxiliar por mes | Reporte | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-reporte-balance-comprobacion-mes | Balance de Comprobacion por mes | Reporte | En sistema | CF-01
Contabilidad | /con-reporte-balance-general-vertical | Balance General vertical | Reporte | En sistema | CF-01
Bancos | /ban-cuenta-bancaria | Cuentas Bancarias | Catalogo | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-tipo-cheque | Tipos de Cheques | Catalogo | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-tipo-movi-bancario | Tipos de Movimientos Bancarios | Catalogo | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-linea-trabajo-conciliacion | Lineas Trabajo Conciliacion | Catalogo | En sistema | CF-04
Bancos | /ban-parametro | Parametros Bancarios | Configuracion | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-cheque | Cheques | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-cheque-aplicar | Cheques a Aplicar | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-cheque-imprimir | Cheques a Imprimir | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-cheque-anular | Cheques a Anular | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-documento | Documentos Bancarios | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-documento-aplicar | Documentos Bancarios a Aplicar | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-documento-anular | Documentos Bancarios a Anular | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-documento-contabilizar | Contabilizar Documentos Bancarios | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-soli-cheque | Solicitud de Cheques | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-soli-cheque-autoriza | Autorizar Solicitud de Cheques | Proceso | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-concilia-bancaria | Conciliacion Bancaria | Proceso | En sistema | CF-04
Bancos | /ban-reporte-cheque-emitidos | Reporte de Cheques Emitidos | Reporte | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-reporte-estado-cuenta | Disponibilidad Bancaria Auxiliar | Reporte | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-reporte-estado-cuenta-acumulado | Disponibilidad Bancaria | Reporte | En sistema | CF-02
Bancos | /ban-reporte-entrega-cheques | Reporte de Cheques Entregados | Reporte | En sistema | CF-02
Seguridad | /seg-opcion-sistema | Opciones del Sistema | Administracion | En sistema
Seguridad | /seg-config-opcion | Configuracion de Opciones | Administracion | En sistema
Seguridad | /seg-usuario | Usuarios | Administracion | En sistema
Seguridad | /seg-tipo-usuario | Tipo Usuario | Administracion | En sistema
Seguridad | /seg-flujo-tipo-documento | Documentos (flujos) | Flujos | En sistema | TH-01
Seguridad | /seg-flujo-actor | Actores de flujos | Flujos | En sistema | TH-01
Seguridad | /seg-flujo-proceso | Flujos del sistema | Flujos | En sistema | TH-01
Seguridad | /profile | Perfil | Portal | En sistema
General | /gen-rubro | Rubro | Catalogo | En sistema
General | /gen-tipo-gasto | Tipo Gasto | Catalogo | En sistema
General | /gen-tipo-documento | Tipo Documento | Catalogo | En sistema
General | /gen-sector-economico | Sector Economicos | Catalogo | En sistema
General | /gen-empresa | Empresas | Catalogo | En sistema
General | /gen-estructura-territorial | Estructura Territorial | Catalogo | En sistema
General | /gen-division | Divisiones | Catalogo | En sistema
General | /gen-gerencia | Gerencias | Catalogo | En sistema
General | /gen-banco | Bancos | Catalogo | En sistema
General | /gen-unidades-puesto | Asignacion de Puestos a Unidades | Catalogo | En sistema | TH-04

## 09 DRF cobertura
COBERTURA DRF vs SGUEES ¦ Avance tecnico alimentable
TH-01 Seleccion VF y TH-02 Descriptor VF cargados. Siguientes DRF: reemplace RF-00 y agregue RF. Puntaje: Construido 100% / Parcial 50% / No iniciado 0%.
Promedio RF con DRF | 39.29% | Construido | 10 | Parcial | 6 | No iniciado | 8 | Sin DRF | 11
BacklogID | Area | Procedimiento | CodigoRF | TipoReq | Requerimiento | Fuente | Estado | AvanceRF | OpcionSGUEES | Evidencia | Notas
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-01 | RF | Registro de requisicion de personal (campos TH; descriptor obligatorio; estados DI/SO/RJ/OB/AP/DE/AN) | DRF-TH-SC Seleccion VF | Construido | 100% | /sc-requisicion-personal | Pantalla con observadores y bitacora | Falta congelar campos al pasar a SO y reglas de reactivacion
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-02 | RF | Flujo de aprobacion configurable (actores; notificaciones; bitacora de transiciones) | DRF-TH-SC Seleccion VF | Parcial | 50% | /seg-flujo-proceso | Flujos SEG y estados en requisicion | Cadena institucional completa y correos no cerrados
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-03 | RF | Solicitud de empleo permanente/eventual con token y expediente reutilizable | DRF-TH-SC Seleccion VF | Parcial | 50% | /sc-solicitud-empleo | Token; formulario; datos de persona | Falta expediente unico candidato y reutilizacion total
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-04 | RF | Expediente digital del candidato (evaluaciones; adjuntos; historial) | DRF-TH-SC Seleccion VF | No iniciado | 0% |  | No hay pantalla de expediente de candidato | Pendiente de desarrollo
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-05 | RF | Movimiento de personal previo a contratacion | DRF-TH-SC Seleccion VF | No iniciado | 0% |  | Sin opcion | Pendiente
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-06 | RF | Evaluaciones psicologica; tecnica; entrevista jefe; capellan | DRF-TH-SC Seleccion VF | No iniciado | 0% |  | Sin opcion | Pendiente
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-08 | RF | Generacion y firma de contratos (tipos permanente; eventual; docente; investigador) | DRF-TH-SC Seleccion VF | No iniciado | 0% |  | Sin opcion | Pendiente
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-09 | RF | Registro de nuevo empleado y aviso a planilla | DRF-TH-SC Seleccion VF | No iniciado | 0% |  | Sin opcion | Pendiente
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | RF-10 | RF | Procesos especiales docentes hora clase; posgrado; investigadores | DRF-TH-SC Seleccion VF | No iniciado | 0% |  | Sin opcion | Pendiente
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | CAT-01 | CAT | Catalogo tipo de vacante | DRF-TH-SC Seleccion VF | Construido | 100% | /sc-tipo-vacante | Pantalla mtto | Apoyo RF-01
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | CAT-02 | CAT | Catalogo tipo de contratacion | DRF-TH-SC Seleccion VF | Construido | 100% | /sc-tipo-contratacion | Pantalla mtto | Apoyo RF-01
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | CAT-03 | CAT | Catalogo tipo de modalidad | DRF-TH-SC Seleccion VF | Construido | 100% | /sc-tipo-modalidad | Pantalla mtto | Apoyo RF-01
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | CAT-04 | CAT | Observadores de requisicion | DRF-TH-SC Seleccion VF | Construido | 100% | /sc-requisicion-observadores | Pantalla mtto | Apoyo RF-01
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | RF-01 | RF | Creacion de descriptor formato corto/extenso segun rol y unidad | DRF Descriptor VF | Construido | 100% | /sc-descriptor-puesto | Alta de descriptor con secciones por formato | Pantalla de creacion en sistema
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | RF-02 | RF | Flujo revision JIS / TH con observaciones obligatorias | DRF Descriptor VF | Parcial | 50% | /sc-descriptor-puesto | Estados BORRADOR; ENVIADO; REVISADO; ACTIVO; INACTIVO | Falta autorizacion por jefe inmediato; validacion y aprobacion TH; observar
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | RF-03 | RF | Activacion; desactivacion; reactivacion y control de versiones | DRF Descriptor VF | Parcial | 50% | /sc-descriptor-puesto | Campo VERSION y estados ACTIVO/INACTIVO | Falta reactivar; inactivar; observar
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | RF-04 | FUTURO | Asignacion de colaboradores al descriptor activo | DRF Descriptor VF | No iniciado | 0% |  | Sin asignacion de titulares | Fuera del % de desarrollo del proceso nucleo; se retoma despues
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | RF-05 | RF | Reportes individualizados corto/extenso | DRF Descriptor VF | Parcial | 50% | /sc-descriptor-puesto | Lookups de reporte por formato | Generacion institucional del documento no cerrada
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | RF-06 | FUTURO | Carga y descarga de documento firmado fisicamente | DRF Descriptor VF | No iniciado | 0% |  | Sin gestion documental por colaborador | Fuera del % de desarrollo del proceso nucleo; DRF excluye firma electronica
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | RF-07 | RF | Bitacora de eventos del descriptor | DRF Descriptor VF | Construido | 100% | /sc-descriptor-puesto | Auditoria USUARIO/FECHA de mtto | Auditoria de mtto en pantalla
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | CAT-01 | CAT | Organigrama institucional y niveles | DRF Descriptor VF | Construido | 100% | /sc-organigrama-estructural-unidades | Unidades y niveles | Apoyo RF-01
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | CAT-02 | CAT | Competencias tecnicas y conductuales | DRF Descriptor VF | Construido | 100% | /sc-competencias-tecnicas | Pantallas mtto | Tambien /sc-competencias-conductuales
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | CAT-03 | CAT | Riesgo; induccion; frecuencia; responsabilidad; requerimientos; impacto | DRF Descriptor VF | Construido | 100% | /sc-riesgo-puesto | Catalogos de apoyo al perfil | Varias rutas SC_ de catalogo
TH-03 | Talento Humano | Expediente de empleado | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Parcial | 50% |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
TH-04 | Talento Humano | Planilla (nucleo) | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
CF-01 | Contabilidad y Finanzas | Contabilidad | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
CF-02 | Contabilidad y Finanzas | Caja y bancos | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
CF-03 | Contabilidad y Finanzas | Cuentas por pagar / Pagos | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
CF-04 | Contabilidad y Finanzas | Conciliacion bancaria | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
AC-01 | Academico | Admision | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
AC-02 | Academico | Nuevo ingreso | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
AC-03 | Academico | Socioeconomico | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
AC-04 | Academico | Matricula | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
AC-05 | Academico | Solicitud de becas | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | Reemplazar esta fila por RF-01..n cuando exista el DRF
PL-01 | Plataforma | Compras | RF-00 | PENDIENTE | Sin DRF cargado | Pendiente | Sin DRF |  |  |  | En integracion (19 opciones hoja 08); cargar DRF cuando exista