## 01 Mapa
SGUEES ¦ Hoja de ruta ERP ¦ 2025-2028
Mapa de oleadas. No es porcentaje de avance. El % se escribe en el Excel 02 (columna Desarrollo).
Lectura: cimientos (2025-26) -> nucleo usable MVP (2027) -> expansion y operacion (2028). CLASS no se apaga al inicio.
FUNDACION |  |  | MVP / FASE 1 |  |  | EXPANSION |  |  | SOSTENIBILIDAD
2025-2026 ¦ cimientos |  |  | 2026-2027 ¦ nucleo usable |  |  | 2027-2028 ¦ resto de procesos |  |  | 2028 ¦ operar y evolucionar
Mapa (barra = esa ventana de tiempo)
ID | Frente | Entregable | Oleada | 2025 H2 | 2026 H1 | 2026 H2 | 2027 H1 | 2027 H2 | 2028 H1 | 2028 H2 | Nota
F-01 | Fundacion | Arquitectura SPA + API + BD | Fundacion | [7 empty] | Cimientos tecnicos; no es un modulo de negocio
F-02 | Fundacion | Seguridad; menu y permisos | Fundacion | [7 empty] | JWT; opciones; perfiles
F-03 | Fundacion | Estandar de desarrollo STI | Fundacion | [7 empty] | Patron de mantenimientos y ambientes
F-04 | Fundacion | Identificacion de procedimientos (DICA) | Fundacion | [7 empty] | Describe el proceso; no cuenta como modulo listo
F-05 | Fundacion | DRF de procedimientos priorizados | Fundacion | [7 empty] | Requisitos acordados con el area
TH-01 | Talento Humano | Seleccion y contratacion | MVP | [7 empty] | Nucleo 2027
TH-02 | Talento Humano | Descriptor y perfil de puesto | MVP | [7 empty] | Nucleo 2027
TH-03 | Talento Humano | Expediente de empleado | MVP | [7 empty] | Nucleo 2027
TH-04 | Talento Humano | Planilla (nucleo) | MVP | [7 empty] | Nucleo 2027; no es nomina completa
CF-01 | Contabilidad y Finanzas | Contabilidad | MVP | [7 empty] | Partidas; catalogos; reportes legales
CF-02 | Contabilidad y Finanzas | Caja y bancos | MVP | [7 empty] | Tesoreria base
CF-03 | Contabilidad y Finanzas | Cuentas por pagar / Pagos | MVP | [7 empty] | Ciclo de pagos
CF-04 | Contabilidad y Finanzas | Conciliacion bancaria | MVP | [7 empty] | Nucleo tesoreria
AC-01 | Academico | Admision | MVP | [7 empty] | Hasta entonces opera en CLASS
AC-02 | Academico | Nuevo ingreso | MVP | [7 empty] | Flujo de ingreso
AC-03 | Academico | Socioeconomico | MVP | [7 empty] | Flujo de ingreso
AC-04 | Academico | Matricula | MVP | [7 empty] | Cierre del flujo de ingreso
PL-01 | Plataforma | Compras (integracion) | MVP | [7 empty] | Ya construido; se pasa y se valida; no cierra el ERP
EX-TH | Talento Humano | Nomina completa; separacion; capacitacion; clima; evaluacion | Expansion | [7 empty] | Despues del nucleo MVP
EX-CF | Contabilidad y Finanzas | Activo fijo; caja chica; impuestos; CxC; facturacion | Expansion | [7 empty] | Despues del nucleo MVP
EX-AC | Academico | Notas; curricular; portales; egresados; equivalencias | Expansion | [7 empty] | CLASS sigue hasta que migre cada proceso
S-01 | Sostenibilidad | Mantenimiento; soporte; evolucion | Sostenibilidad | [7 empty] | Cuando el nucleo ya opera
STI ¦ Ing. Jonathan Avalos ¦ Doc 03 Roadmap ¦ Agosto 2026 ¦ El avance % vive en el Excel 02 ¦ CLASS permanece en convivencia

## 02 Alcance
ALCANCE ¦ Que entra al nucleo y que no
MVP 2027 = nucleo usable. No es todo el ERP. Compras en integracion no cierra la Fase 1.
SI entra al MVP (Fase 1)
Frente | Entregable | Hasta donde llega
Talento Humano | Seleccion y contratacion; Descriptor; Expediente; Planilla nucleo | Flujos de negocio del nucleo; no nomina completa ni clima
Contabilidad y Finanzas | Contabilidad; Caja y bancos; CxP/Pagos; Conciliacion | Ciclos operables; no activo fijo ni impuestos
Academico | Admision; Socioeconomico; Nuevo ingreso; Matricula | Flujo de ingreso. CLASS opera mientras no este el modulo
Plataforma | Compras | Integracion y validacion. Ya estaba construido
NO entra al MVP (oleada de expansion 2027-2028)
Frente | Se programa despues
Talento Humano | Nomina completa; Separacion; Capacitacion; Induccion; Evaluacion; Clima; Creacion y traspaso de puestos
Contabilidad y Finanzas | Caja chica; Activo fijo; Corte de caja; Inventario; Impuestos; CxC; Facturacion electronica
Academico | Notas y curricular; Portales; Egresados; Educacion continua; Equivalencias; Cambio de plan
Sostenibilidad | Mantenimiento continuo; analitica / bodega de datos cuando el nucleo ya opere
Regla de oro: un catalogo visible o Compras integrado no significa que el ERP este terminado. El MVP cierra un nucleo de procesos, no toda la universidad.